## 说明
第五章 工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价的说明
2.1工程量清单中的每一子目(有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。
2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按100章至700章合计金额（不含暂估价）的5%计列。
3.计日工说明:无。
4.其它说明
4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至700章的合计金额(建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的最低投保金额为100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为4.0‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。
4.2为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
4.3浆砌片石以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，区分砂浆强度等级以立方米计量；砂砾或石渣垫层、抹面、勾缝等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。
4.4石笼防护应以图纸所示和监理人的指标为依据，按实际完成并经验收的数量以立方米计量。所有材料、挖基、回填土方、钢筋混凝土固定桩、砂砾垫层、铁丝网、镀锌铁丝等均作为承包人的附属工作,不另行计量。
4.5格宾网石笼防护应以图纸所示和监理人的指标为依据，按实际完成并经验收的数量以立方米计量。所有材料、挖基、回填土方、钢筋混凝土固定桩、砂砾垫层、格宾网等均作为承包人的附属工作,不另行计量。
4.6路缘石按图纸所示的长度进行现场测量，经验收合格以立方米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实以及混凝土靠背和水泥沙浆垫层等有关杂项工作均作为承包人的附属工作，不另行计量。

## 100章
5.1 工程量清单表
工程量清单
清单 第100章 总 则
合同段编号：SG-5 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定；提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 0
-b | 按合同条款规定；提供第三方责任险 | 总额 | 1 | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费(按投标控制价上限的1.5%计列) | 总额 | 1 |  |  | 安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 | 1
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1
103-3 | 临时供电设施
-a | 设施架设、拆除 | 总额 | 1
-b | 设施维修 | 总额 | 1
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1
清单 第100章合计 人民币(元)

## 200章
工程量清单
清单 第200章 路基
合同段编号：SG-5 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
202-2 | 挖除旧路面
-b | 沥青混凝土路面 | m2
202-3 | 拆除结构物
-b | 混凝土结构 | m3
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 2547
203-4 | 清理土方 | m3
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-b | 利用土方 | m3 | 2196
-e | 借土填方 | m3 | 14438
-g | 结构物台背回填砂砾 | m3
-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 1821
207-1 | 边沟
-a | M7.5浆砌片石，梯形：顶宽120mm,深40mm | m | 160
207-2 | 排水沟
-a | M7.5浆砌片石，梯形：顶宽120mm,深40mm | m
207-4 | 急流槽
-a | M10浆砌片石 | m3 | 52.3
-b | C15混凝土 | m3 | 4
208-3 | 浆砌片石护坡
-c | 满砌护坡，M7.5浆砌片石 | m3
209-1 | 围墙、挡墙
-a | M10浆砌片石 | m3
-b | C25片石混凝土基础 | m3
215-1 | 河床铺砌
-a | M7.5浆砌片石 | m3
215-5 | 锥坡、溜坡
-a | M10浆砌片石 | m3 | 361.4
215-7 | 石笼 | m3
215-8 | 格宾网石笼 | m3
清单 第200章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 300章
工程量清单
清单 第300章 路面
合同段编号：SG-5 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
302-2 | 砂砾垫层
-a | 厚200mm | m2 | 2971
-b | 厚300mm | m2 | 0
304-3 | 水泥稳定碎石基层
-a | 厚200mm | m2
306-7 | 级配砂砾基层
-a | 厚150mm | m2
-b | 厚200mm | m2 | 2706
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | 厚50mm | m2
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） | m2
-b | 厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） | m2 | 2345
312-2 | 钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 498.1
313-1 | 培路肩
-a | 培土 | m3 | 298.1
-b | 培砂砾 | m3 | 109.3
315-1 | 砂砾面层
-a | 厚200mm | m2
清单 第300章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 400章
工程量清单
清单 第400章 桥梁、涵洞
合同段编号：SG-5 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 4134.2
-b | 带肋钢筋（HRB355、HRB400） | kg | 24010
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 4332.8
-b | 带肋钢筋（HRB355、HRB400） | kg | 17713.4
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 8592
-b | 带肋钢筋（HRB355、HRB400） | kg | 45804.3
403-4 | 附属结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 1099.5
-b | 带肋钢筋(HRB355、HRB400) | kg | 12286.4
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 98
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | 桩径1.2m | m
-b | 桩径1.3m | m | 200
-c | 桩径1.5m | m
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）
-a | C20素混凝土扩大基础 | m3
-b | C25片石混凝土扩大基础 | m3
-c | C30混凝土扩大基础 | m3
-d | C30混凝土支撑梁 | m3
-e | C30混凝土地系梁 | m3 | 14
410-2 | 混凝土下部结构
-a | C30混凝土薄壁墩、台身 | m3
-b | C30混凝土柱式墩身 | m3 | 28.5
-c | C30混凝土U型台身 | m3
-d | C30混凝土墩、台帽 | m3
-e | C30混凝土耳背墙 | m3 | 16.4
-f | C30混凝土盖梁、挡块 | m3 | 90.4
-g | C30混凝土圈梁 | m3
-h | C35混凝土柱式墩身 | m3
-i | C35混凝土盖梁、挡块 | m3
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3
-a | C40混凝土 | m3
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
-a | C50防水混凝土铰缝 | m3 | 27.3
410-6 | 现浇混凝土附属结构
-a | C20素混凝土搭板 | m3 | 36
-b | C30混凝土搭板 | m3 | 33.8
-c | C30混凝土护栏 | m3 | 27.6
-d | C30混凝土支座 | m3
-e | C40混凝土搭板 | m3 | 22.6
-f | C50混凝土垫石 | m3 | 4.8
411-5 | 后张法预应力钢绞线
-a | ФS15.2钢铰线 | kg | 6438
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构
-a | C50混凝土空心板 | m3 | 205.2
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C40防水混凝土，厚140mm | m2
-b | C50混凝土，厚100mm | m2
-c | C50防水混凝土，厚140mm-181mm | m2
-d | C50防水混凝土，厚140mm-200mm | m2
-e | C50防水混凝土，厚140mm-230mm | m2 | 431.64
415-3 | 防水层 | m2 | 430.8
416-1 | 矩形板式橡胶支座
-a | 厚10mm | m2
416-2 | 圆形板式橡胶支座
-a | GYZ250×52 | 个 | 96
-b | GYZ250×63 | 个
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 40型 | m | 24.5
-b | 60型 | m
422-1 | 桥梁检测费（含桥梁荷载、桩基检测） | 总额 | 1 | 100000 | 100000
清单 第400章合计 人民币(元)

## 600章
工程量清单
清单 第600章 安全设施
合同段编号：SG-5 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
602-2 | 路侧护栏
-a | Gr-A-4C | m | 154
-b | AT1-1 | m
-c | AT2 | m
604-1 | 单柱式交通标志
-a | △700 | 个 | 2
清单 第600章合计 人民币(元) |  |  |  |  | 0

## 暂估价
5.3 暂估价表
5.3.3 专业工程暂估价表
合同段编号：SG-5 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额
1 | 桥梁检测费（含桥梁荷载、桩基检测） |  | 100000
小 计 人民币(元) |  |  | 100000

## 汇总表
5.4 投标报价汇总表
合同段编号：SG-5 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道 | 0
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章～700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价 (即8-9)=10
11 | 计日工合计 |  | 0
12 | 暂列金额（不含计日工总额，即:10×5%=12）
13 | 投标报价(8+11+12)=13